## Slide 1: Auftakt Phase 2
Standardisierung, Weiterentwicklung und
Kommunikation von Treibhausgasen
niedersächsischer Hochschulen
Bilanzierungsrahmen, Bilanzierungstool & Kommunikationsmaßnahmen
11.06.2024
M.A. Judith Wehrend

## Slide 2
Projektplanung Phase 2
Zeit für Fragen und Anregungen
Bilden der Taskforces & Anleitung
Taskforce- Arbeitssession
Agenda
01
02
03
04
05
Gemeinsamer Abschluss und Ausblick

## Slide 3
01
Projektplanung Phase 2

## Slide 4
4
Entwicklung eines einheitlichen Bilanzstandards
Identifikation und Recherche von geeigneten Emissionsfaktoren
Entwicklung einer einheitlichen Herangehensweise bei herausfordernder Datenlage
Entwicklung von Standardwerten bei nicht vorhandener/ schwer verfügbarer Datenlage
Aufbau einer Projektwebseite inkl. Web-Domain & Projektmarketing
Aufbereitung der Ergebnisse in einem Tool
Info-Veranstaltungen und Tool-Schulungen
Projektziele Phase 2
Entwicklung Bilanzierungsrahmen, Bilanzierungstool & Kommunikationsmaßnahmen

## Slide 5
Workshopauswertung
vom 18.04.2024
Quelle: Pixabay über pexels.com
(https://www.pexels.com/de-de/foto/416322/)
Geringer weiterer Abstimmungsbedarf:
Berichtsformat & Veröffentlichung
Bilanzierungssystematik & Bilanzierungsrahmen
Kriterienkatalog zu Emissionsfaktoren
Klassifizierung der Emissionen
Hoher weiterer Abstimmungsbedarf:
Kennzahlen
Mobilität
Bauwesen
Beschaffung (inkl. Sonderfall Mensa)
Emissionsreduktionen & Kompensation

## Slide 6
Ausgangspunkt für Phase 2: Stufenweise Selbstverpflichtung zur Bilanzierung
6
 | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 | erfasste Emissionen (im Durchschnitt) 1
Stufe 1 | Vollständig | Vollständig | Energie- und brennstoffbezogene Emissionen (Vorketten von Scope 1 & Scope 2) | 52%
Stufe 2 | Vollständig | Vollständig | Entsprechend Stufe 1 + Geschäftsreisen + Pendelmobilität | 97%
Stufe 3 | Vollständig | Vollständig | Entsprechend Stufe 2 + eingekaufte Waren und Dienstleistungen (Beschaffung) + Abfall + Kapitalgüter | 100%
Stufe 4 | Vollständig | Vollständig | Entsprechend Stufe 3 + Kategorien der hochschulspezifischen doppelten Wesentlichkeitsanalyse | 
Eigene Darstellung 1 Eigene Berechnung nach Helmers, Chang et al. (2021), hohe Dunkelziffer erwartbar, da die Studie nur einen Teil der angeführten Scope 3 Emissionen abbildet

## Slide 7
7
Fokussierung Phase 2
Leitfaden für Basisbilanzrahmen inkl. Emissionsfaktoren
Leitfaden für Datenerfassung und -auswertung von Mobilitätsemissionen inkl. Emissionsfaktoren und nötigenfalls Standardwerten
Leitfaden für Datenerfassung und -auswertung von Emissionen durch Beschaffung inkl. Emissionsfaktoren und nötigenfalls Standardwerten
Je nach Projektfortschritt ergänzend:
Leitfaden für Datenerfassung und -auswertung von Emissionen durch Bauwesen und Flächenversiegelung (Kapitalgüter) inkl. Emissions-faktoren und nötigenfalls Standardwerten

## Slide 8
Umsetzung der Ergebnisse in digitales Tool
Projektzeitplan Phase 2
Projektphase 2 | Entwicklung Bilanzierungsrahmen, Bilanzierungstool & Kommunikations-maßnahmen
Februar 2024 – Juli 2025
Erste Leitfaden-entwürfe
Projektmeeting
11.06.2024
Jahrestagung 17.-18.04.24
Jahrestagung xx.04.2025
Finale Leitfäden
Beginn Phase 3 08.2025
Ergebnis- bericht
Bilanzrahmen erarbeitet Tool verfügbar
Zweite Leitfaden-entwürfe
Projektmeeting
21.11.2024
Projektmeeting
xx.02.2025
Taskforce 2
„Pendelmobilität“
Taskforce 3 „Dienstreisen & Auslandssemester“
Taskforce 4
„Beschaffung“
Taskforce 2
„Pendelmobilität“
Taskforce 3 „Dienstreisen & Auslandssemester“
Taskforce 4
„Beschaffung“
Taskforce 1
„Basisbilanzrahmen“
Taskforce 2
„Pendelmobilität“
Taskforce 3 „Dienstreisen & Auslandssemester“
Taskforce 4
„Beschaffung“
Entwicklung Workshops
Ggf. Aufbau externer Projektwebsite
Entwicklung Marketing
Taskforce 5
„Bauwesen“
Taskforce 5
„Bauwesen“
Taskforce 1
„Basisbilanzrahmen“
Taskforce 1
„Basisbilanzrahmen“

## Slide 9
Mitglieder: Themenpat*innen + Projektkoordination (3-5 Personen)
4-wöchentliche (online) Arbeitsmeetings (2 h)
4-wöchentliche Mini-Meets (1/2 h) zur Abstimmung dazwischen
Eigenverantwortliches Arbeiten außerhalb der Meetings
3 Arbeitsphasen:
  Phase 1: Juni-November
  Phase 2: November-Februar
  Phase 3: Februar-April
Arbeitsstruktur der Taskforce (I)

## Slide 10
Arbeitsstruktur der Taskforce (II)
Juni – November
Auftaktmeeting
November - Februar
Einarbeitung des Feedbacks
Februar - April
Einarbeitung des Feedbacks
Abschlussmeeting
Ziel: Erarbeitung des finalen Leitfadens
Gemeinsame Definition, Priorisierung und Verteilung von Arbeitspaketen
Ziel: Erarbeitung des ersten Leitfaden-Entwurfs
Weitere thematische Arbeit und Recherche
Ziel: Erarbeitung des zweiten Leitfaden-Entwurfs

## Slide 11
Definition eines einheitlichen Bilanzstandards (Welche Emissionen werden warum erfasst/ nicht erfasst?)
Beschreibung einer einheitlichen Methodik auch für herausfordernde Datenlage
Vorgabe von Standardwerten bei nicht vorhandener/ schwer verfügbarer Datenlage
Vorgabe geeigneter Emissionsfaktoren
Vorgabe geeigneter Kennzahlen zur Relation der Emissionen (z.B. CO2e/ Universitätsangehörige)
Inhaltliche Ziele der Taskforces

## Slide 12
02
Zeit für Fragen
und Anregungen

## Slide 13
03
Bilden der Taskforces
& Anleitung

## Slide 14
Taskforce-Arbeitssession
04

## Slide 15
Gemeinsamer Abschluss
und Ausblick
05

## Slide 16
Save the date! 21.11.24 Projektworkshop, 09:00-16:00 Uhr in Hildesheim
Gemeinsamer Abschluss und Ausblick